## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Phase 1 | 2023-11-01 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 25 days | 0 |  | Team 1,Team 2
4 | Database | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1
5 | Development of employee and related tables (Team 1) | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1
6 | Development of timecard and related tables (Team 1) | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 4 days | 0 | 5FS | Team 1
7 | Portal Design | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 19 days | 0 |  | Team 2
8 | Design login and related screens (Forgot password, etc.) (Team 2) | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 2
9 | Design dashboard screen (Team 2) | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 5 days | 0 | 8FS | Team 2
13 | Design Schedule & Timecard (Team 2) | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 6 days | 0 | 9FS | Team 2
10 | Website functionality | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 15 days | 0 |  | Team 1
11 | Login screen and related screen (Team 1) | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1
12 | Dashboard (Team 1) | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 5 days | 0 | 11FS | Team 1
14 | Functionality Schedule and Timecard (Team 1) | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 6 days | 0 | 12FS | Team 1
15 | Bug testing | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 7 days | 0 |  | Team 1,Team 2
16 | Design & Functionality (Team 1 + 2) | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 7 days | 0 |  | Team 1,Team 2
2 | Phase 2 | 2023-12-05 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 27 days | 0 |  | Team 1,Team 2
17 | Time | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1,Team 2
18 | Design and functionality - Reporting (Team 1 + 2) | 2023-12-05 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1,Team 2
19 | Invoice | 2023-12-14 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 13 days | 0 |  | Team 1,Team 2
20 | Design and functionality - Mass approval and rejection (Team 1 + 2) | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1,Team 2
21 | Design and functionality - Handling sending back and forth TekSystems + MakarMotors (Team 1 + 2) | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 7 days | 0 | 20FS | Team 1,Team 2
23 | Project | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1,Team 2
22 | Design and functionality - Starting/Ending/Creating projects (Team 1 + 2) | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1,Team 2
24 | Design and functionality - Members (Team 1 + 2) | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2 days | 0 | 22FS | Team 1,Team 2
25 | Design and functionality - Activites/Billable/Nonbillable (Team 1 + 2) | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2 days | 0 | 24FS | Team 1,Team 2
3 | Phase 3 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-26 17:00 | 13 days | 0 |  | Team 1,Team 2
27 | Polishing (Team 1 + 2) | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-17 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1,Team 2
28 | Bug checking & fixing (Team 1 + 2) | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-26 17:00 | 7 days | 0 | 27FS | Team 1,Team 2