## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Iteration 1 (Core Functionality) | 2023-11-01 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 43 days | 0
4 | Database (Team 1) | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 14 days | 0 |  | Team 1 | 91
11 | Creation of database | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1 | 91
18 | Testing | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 6 days | 0 | 11FS | Team 1 | 91
5 | Website (Team 2) | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 18 days | 0 |  | Team 2 | 241
13 | Creation of website | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 13 days | 0 |  | Team 2 | 241
16 | Create account | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 1 day | 0 | 13FS | Team 2 | 241
19 | Bug checking | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 4 days | 0 | 16FS | Team 2 | 241
12 | App (Team 3) | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 18 days | 0 |  | Team 3 | 301
14 | Creation of app | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 11 days | 0 |  | Team 3 | 301
17 | Create account | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 1 day | 0 | 14FS | Team 3 | 301
20 | Bug checking | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 6 days | 0 | 17FS | Team 3 | 301
21 | Reservation (Team 1 + 2 + 3) | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 10 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
22 | View available bookings | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
23 | View available resorts | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 1 day | 0 | 22FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
24 | Make a reservation | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 7 days | 0 | 23FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
25 | Resort (Team 1 + 2 + 3) | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-18 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
28 | Create resort | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
29 | View available resort | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 1 day | 0 | 28FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
30 | View resort details | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 17:00 | 1 day | 0 | 29FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
31 | Accommodation (Team 1 + 2 + 3) | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
32 | Guest lookup | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 1 day | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
33 | View room availabilities | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 1 day | 0 | 32FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
34 | Payment (Team 1 + 2 + 3) | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 5 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
35 | Create stripe account | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 17:00 | 1 day | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
36 | Verify Stripe account | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 1 day | 0 | 35FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
37 | Stripe integration (send payments) | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 1 day | 0 | 36FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
38 | Payment notifications and reminders | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-29 17:00 | 2 days | 0 | 37FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
2 | Iteration 2 (Core Functionality) | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 17 days | 0
39 | Facility (Team 1) | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 11 days | 0 |  | Team 1 | 91
41 | Create facilities | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 7 days | 0 |  | Team 1 | 91
42 | View facilities | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 2 days | 0 | 41FS | Team 1 | 91
43 | Search/Filtering facilities | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-15 17:00 | 2 days | 0 | 42FS | Team 1 | 91
40 | Activity (Team 2 + 3) | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 17 days | 0 |  | Team 2,Team 3 | 181
44 | Create activities | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 10 days | 0 |  | Team 2,Team 3 | 181
45 | View available activities | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 2 days | 0 | 44FS | Team 2,Team 3 | 181
46 | Search/Filter activities | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-19 17:00 | 3 days | 0 | 45FS | Team 2,Team 3 | 181
49 | Activity signup | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 2 days | 0 | 46FS | Team 2,Team 3 | 181
47 | Bug Testing (Team 1) | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1 | 91
50 | Database | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-17 17:00 | 2 days | 0 |  | Team 1 | 91
51 | Website | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-19 17:00 | 2 days | 0 | 50FS | Team 1 | 91
52 | App | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-23 17:00 | 2 days | 0 | 51FS | Team 1 | 91
3 | Iteration 3 (Polishing + Subsystems) | 2024-01-22 08:00 | 2024-02-12 17:00 | 16 days | 0
53 | Invitee (Team 1 + 2 + 3) | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
54 | Invite another person to stay as guest in room | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
55 | Social network group (Team 1 + 2 + 3) | 2024-01-26 08:00 | 2024-02-02 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
56 | Group chat | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-30 17:00 | 3 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
57 | Voice + Video call | 2024-01-31 08:00 | 2024-02-01 17:00 | 2 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
58 | Moderation | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 17:00 | 1 day | 0 | 57FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
59 | Networked connection (Team 1) | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-12 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 1 | 91
60 | Connect with a random person | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-07 17:00 | 3 days | 0 |  | Team 1 | 91
61 | Filter people | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-12 17:00 | 3 days | 0 | 60FS | Team 1 | 91
62 | Interests (Team 2 + 3) | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-12 17:00 | 6 days | 0 |  | Team 2,Team 3 | 181
64 | Create/Add new interest and details | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-09 17:00 | 5 days | 0 |  | Team 2,Team 3 | 181
65 | Filter by interest | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 17:00 | 1 day | 0 | 64FS | Team 2,Team 3 | 181
15 | Iteration 4 (Polishing + Subsystems) | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-29 17:00 | 11 days | 0
66 | Posts Social Network (Team 1 + 2 + 3) | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-26 17:00 | 8 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
67 | Create post, add image, add title, details | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-23 17:00 | 7 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
68 | Comment on posts | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 17:00 | 1 day | 0 | 67FS | Team 1,Team 2,Team 3 | 31
69 | Final checks (Team 1 + 2 + 3) | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-29 17:00 | 4 days | 0 |  | Team 1,Team 2,Team 3 | 31